## Hoja1
DIAGRAMA EDT (desglose de tareas)
[7 empty] | Costo total del proyecto |  | 27900
[7 empty] | Horas totales del proyecto |  | 155
PROYECTO "Sitio web Busca a tu amigo"
ANALISIS |  | DISEÑO |  | PROGRAMACION |  | PRUEBAS |  | ENTREGA
CUESTIONARIO | FLUJO TRABAJO | FRONT END | BACK END | FRONT END | BACK END | UNITARIAS | LOCALHOST | CONTRATO | DEMOSTRACION
Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo | Oscar Betances
4 Horas | 2 Horas | 40 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 4 Horas
720 | 360 | 7200 | 360 | 720 | 360 | 720 | 360 | 720 | 720
REQUISITOS | ESTIMACION | DIAGRAMA | FRAMEWORK | LOGIN | PAGINA NOSOTROS | CONEXIÓN | HOST REMOTO | ENTRENAMIENTO | GARANTIA
Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo | Oscar Betances
1 Hora | 2 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 4 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 4 Horas
180 | 360 | 720 | 360 | 720 | 720 | 720 | 360 | 720 | 720
ESTIMACION | IMAGEN EMPRESA | PANTALLAS | DISEÑO DB (DATOS) | PAGINA BUSCAR | PAGINA PUBLICAR | RENDER | DATOS | UNITARIAS | ENTREGA FINAL
Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo | Oscar Betances
2 Horas | 4 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 4 Horas | 4 Horas | 2 Horas | 4 Horas | 4 Horas
360 | 720 | 720 | 360 | 720 | 720 | 720 | 360 | 720 | 720
|  | ASSETS | CONFIGURACION SITE | SEGURIDAD |  | SEGURIDAD
|  | Mauro Trejo | Oscar Betances | Mauro Trejo |  | Mauro Trejo
|  | 10 Horas | 2 Horas | 4 Horas |  | 2 Horas
|  | 1800 | 360 | 720 |  | 360
PRESUPUESTO
Mauro Trejo
4 Horas
720
Total |  | Total |  | Total |  | Total |  | Total
Costo | 2700 | Costo | 12600 | Costo | 4680 | Costo | 3600 | Costo | 4320
Horas | 15 | Horas | 70 | Horas | 26 | Horas | 20 | Horas | 24